АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 мая 2025 года                                                                              № 29

с. Орлово

Об отчете о реализации муниципальной программы Орловского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Орловского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014 - 2027 годах» за 2024 год

В соответствии с пунктом 36 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Орловского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Орловского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области от 27 августа 2013 года № 36:

1. Принять к сведению прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы Орловского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Орловского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014-2027 годах» за 2024 год.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы Орловского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области на официальном сайте Орловского сельского поселения в сети Интернет по адресу: orlovskoe-r52.gosweb.gosuslugi.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Орловского сельского поселения                                     А.В. Губкин

Приложение

к постановлению Администрации Орловского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области

от 16.05.2025 № 29

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Орловского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области <*>

Развитие социально-экономического потенциала Орловского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области

(наименование муниципальной программы Орловского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области)

- на 1 января 2025 года

| № п\п | Наименование показателя | Финансовое обеспечение |  |  |  |  | Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код бюджетной классификации |  | Источник | Объем (рублей) 2024 год <**> |  | Наименование | Едини-ца измере-ния | Значение |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего <****> | 2024 год <**> |  |
|  |  | Главный распорядитель средств местного бюджета | Целевая статья расходов |  | План | Факт <***> |  |  |  | План | Факт <***> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы « Обеспечение устойчивого развития социально-экономического потенциала Орловского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы «Обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, повышения качества управления общественными финансами и имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 муниципальной программы « Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, повышение качества управления общественными финансами и имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1 «Повышение эффективности деятельности Администрации Орловского сельского поселения» |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 3067603,85 | 3067603,85 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера (далее - источник N 1) | 3067603,85 | 3067603,85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее -источник N 2) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | переходящего остатка бюджетных средств (далее источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Повышение эффективности деятельности Администрации Орловского сельского поселения» | Х |  | Всего, из них расходы за счет: | 3067603,85 | 3067603,85 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 3067603,85 | 3067603,85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 615 | 1510129980 | Всего, из них расходы за счет: | 2251270,99 | 2251270,99 |  | Индекс доверия граждан к муниципальным служащим (путем проведения социального опроса | % | - | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 2251270,99 | 2251270,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 Выполнение других обязательств органов местного самоуправления | 615 | 1510129990 | Всего, из них расходы за счет: | 300738,00 | 300738,00 |  | Степень исполнения расходных обязательств | % | - | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 300738,00 | 300738,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | 615 | 1510129990 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 |  | Процент создания резерва ГСМ на тушение природных пожаров | % | - | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.4 Поощрение органов местного самоуправления сельских поселений, достигнувших наилучших показателей эффективности деятельности | 615 | 1510180100 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 |  | Степень исполнения расходных обязательств | % | - | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача N 2 подпрограммы 1 «Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения» |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 192344,00 | 192344,00 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 192344,00 | 192344,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения» | Х |  | Всего, из них расходы за счет: | 265136,00 | 265136,00 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 265136,00 | 265136,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по регулированию тарифов организациям коммунального комплекса в соответствии с заключенными соглашениями | 615 | 1510160080 | Всего, из них расходы за счет: | 2549,00 | 2549,00 |  | Доля переданных межбюджетных трансфертов | % | - | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 2249,00 | 2249,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2 Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по формированию и исполнению бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями | 615 | 1510160020 | Всего, из них расходы за счет: | 55543,00 | 55543,00 |  | Доля переданных межбюджетных трансфертов | % | - | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 55543,00 | 55543,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.3 Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление градостроительных полномочий в соответствии с заключенными соглашениями | 615 | 1510160060 | Всего, из них расходы за счет: | 300738,00 | 300738,00 |  | Доля переданных межбюджетных трансфертов | % | - | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 300738,00 | 300738,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача N 3 подпрограммы 1 «Мероприятия в области приватизации и управления муниципальной собственностью» |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 1268693,60 | 1268693,60 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 1268693,60 | 1268693,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 «Мероприятия в области приватизации и управления муниципальной собственностью» | Х |  | Всего, из них расходы за счет: | 705601,29 | 705601,29 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 705601,29 | 705601,29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1 Приобретение , содержание и обслуживание казенного имущества | 615 | 1510329990 | Всего, из них расходы за счет: | 1268693,60 | 1268693,60 |  | Количество договоров на обслуживание, содержание и ремонт казенного имущества | ед. | - | 11 | 11 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 1268693,60 | 1268693,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.2 Оформление технической документации на объекты недвижимого имущества | 615 | 1510329990 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 |  | Количество объектов муниципального имущества | шт. | - | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача N 4 подпрограммы 1 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 68956,00 | 68956,00 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 68956,00 | 68956,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | Х |  | Всего, из них расходы за счет: | 68956,00 | 68956,00 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 68956,00 | 68956,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 615 | 1510151182 | Всего, из них расходы за счет: | 68956,00 | 68956,00 |  | Доля граждан поставленных на воинский учет от общего числа граждан, подлежащих постановке на воинский учет | % | - | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 68956,00 | 68956,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |  | Х |  | Всего, из них расходы за счет: | 4336297,45 | 4336297,45 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 4267341,45 | 4267341,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 68956,00 | 68956,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы «Обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, повышения качества управления общественными финансами и имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 муниципальной программы «Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры Орловского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области» |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 41157,10 | 41157,10 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | источника N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 41157,10 | 41157,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Орловском сельском поселении» | Х |  | Всего, из них расходы за счет: | 41157,10 | 41157,10 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 41157,10 | 41157,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 Уличное освещение | 615 | 1520129990 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 |  | Доля фактически освещенных улиц к общей протяженности улиц | % | - | 99 | 99 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 Мероприятия по благоустройству поселения | 615 | 1520129990 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 |  | Удовлетворенность населения благоустройством села, из числа опрошенного населения | % | - | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному) и транспортированию твердых коммунальных отходов | 615 | 1520180120 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 |  | Доля населения охваченного сбором и вывозом бытовых отходов и мусора | % | - | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.4 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения | 615 | 1520180080 | Всего, из них расходы за счет: | 41157,10 | 41157,10 |  | Доля населения, охваченная электро-, тепло-, газо-, водоснабжением | % | - | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 41157,10 | 41157,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 Содержание дорог общего пользования муниципального значения | 615 | 1520200000 | Всего, из них расходы за счет: | 41477832,90 | 41477832,90 |  | протяженность | км | - | 17 | 17 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы | Х |  | Всего, из них расходы за счет: | 41518990,00 | 41518990,00 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 41477832,90 | 41477832,90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 41157,10 | 41157,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы «Обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, повышения качества управления общественными финансами и имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3 муниципальной программы «Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы «Развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики в Орловском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области» |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 205899,50 | 205899,50 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 139753,70 | 139753,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 66145,80 | 66145,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 Развитие физической культуры, спорта и реализация мероприятий в области молодежной политики и культуры | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 125908,20 | 125908,20 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 125908,20 | 125908,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 Развитие физической культуры и спорта | 615 | 1530129990 | Всего, из них расходы за счет: | 125908,20 | 125908,20 |  | Доля жителей сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа жителей поселения | % | - | 15 | 25 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 125908,20 | 125908,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 Реализация мероприятия в области молодежной политики | 615 | 1530129990 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 |  | Доля участия молодежи поселения в районных мероприятиях, проводимых в рамках реализации государственной молодежной политики | % | - | 85 | 68 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3 Реализация мероприятий в области культуры | 615 | 1530129990 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 |  | Доля жителей занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской основе, от среднегодовой численности населения | % | - | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 Создание социально-экономических условий для увеличения занятости населения | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 67262,69 | 67262,69 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | источника N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 67262,69 | 67262,69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 Участие в организации и финансирования проведения общественных работ | 615 | 1530270140 1530280090 | Всего, из них расходы за счет: | 33869,70 | 33869,70 |  | Доля граждан принимавших участие в организации общественных работ, от общего числа заявившихся на общественные работы | % | - | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 33869,70 | 33869,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2 Участие в организации и финансировании временного трудоустройства безработных |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 23440,43 | 23440,43 |  | Доля граждан испытывающих трудности в поиске работы | % | - | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 23440,43 | 23440,43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 Обеспечение доступности и качества представления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 33392,99 | 33392,99 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 33392,99 | 33392,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 615 | 1530420010 | Всего, из них расходы за счет: | 97618,56 | 97618,56 |  | Доля оформленных личных дел муниципальных служащих и лиц занимавших муниципальные должности в органах местного самоуправления Орловского сельского поселения от общего количества поступивших по вопросу пенсионного обеспечения в соответствии с законодательством о муниципальной службе | % | - | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 97618,56 | 97618,56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.2 Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 615 | 1530480020 | Всего, из них расходы за счет: | 78370,10 | 78370,10 |  | Доля временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | % | - | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 78370,10 | 78370,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы | Х |  | Всего, из них расходы за счет: | 257423,65 | 325337,29 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 125908,20 | 125908,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 199429,09 | 199429,09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  | Х |  | Всего, из них расходы за счет: | 46180624,74 | 46180624,74 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 4434406,75 | 4434406,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 41746217,99 | 41746217,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |